## Dashboard
BACKLOG DE DÉVELOPPEMENT — PLATEFORME ELIOTE/FAV
KPI | Valeur |  | Pilotage | Valeur
Total User Stories | 125 |  | Terminées | 0
Story Points total | 969 |  | En cours | 0
Must | 112 |  | Bloquées | 0
V1 | 115 |  | Progression | 0%
V2 | 7 |  | Risques élevés | 15
Release | Stories | Points |  | Priorité | Stories | Points
V1 | 115 | 859 |  | Must | 112 | 838
V2 | 7 | 81 |  | Should | 7 | 73
V3 | 3 | 29 |  | Could | 6 | 58
Total | 125 | 969 |  | Won't | 0 | 0
|  |  |  | Total | 125 | 969
Règle de pilotage : une User Story n’est “Terminée” que lorsque la Definition of Done de l’onglet QA & DoD est satisfaite.
V1 lancée : consulter Plan V1, Equipe V1, Gates V1 et Lancement V1. Les stories V1 sont maintenant affectées à un Sprint et un rôle principal.

## Backlog
ID | Epic | Feature | User Story / Livrable | Description | Priorité | Release | Points | Dépendances | Owner | Statut | Risque | Critères d'acceptation | Type QA | Sprint | Notes
US-001 | E01 | Architecture | Définir l’architecture modulaire | Séparer frontend, API, moteur planning, moteur commercial, analytics, PLANYBOT et audit. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | ADR validé; composants et responsabilités documentés; aucune règle métier critique uniquement côté UI. | Revue | Sprint 0
US-002 | E01 | API | Définir le contrat API v1 | Spécifier endpoints, erreurs, pagination, filtres, idempotency keys et versioning. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | OpenAPI disponible; exemples requêtes/réponses; erreurs standardisées. | Contract | Sprint 0
US-003 | E01 | Événements | Mettre en place les événements métier | Publier ReservationCreated/Updated/Deleted, QuoteValidated, OverageDetected, ActualConfirmed. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Événements persistés; rejouables; consommables par analytics et PLANYBOT. | Integration | Sprint 0
US-004 | E01 | Audit | Créer l’Audit Log transverse | Historiser avant/après, utilisateur, timestamp, objet, opération et origine. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Toute mutation critique laisse une trace consultable. | Integration | Sprint 0
US-005 | E01 | Observabilité | Instrumentation technique | Logs corrélés, error_id, métriques latence API, erreurs mutation, WebSocket. | Must | V1 | 5 |  | DevOps | À faire | Moyen | Chaque erreur serveur a un error_id; dashboards techniques disponibles. | Ops | Sprint 0
US-006 | E01 | Idempotence | Sécuriser les mutations | Toutes mutations sensibles utilisent operation_id/idempotency key. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Retry réseau ne crée jamais de doublon de réservation ou devis complémentaire. | Integration | Sprint 0
US-007 | E02 | Clients | CRUD client | Créer/modifier/archiver un client avec contacts, entité, devise, conditions et grille tarifaire. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Client persisté; archivage non destructif; recherche disponible. | E2E | Sprint 1
US-008 | E02 | Projets | Créer un projet | Créer un projet rattaché à un client avec dates, site, commercial, chef de projet et responsable planning. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Projet visible depuis client; statuts et responsables modifiables. | E2E | Sprint 1
US-009 | E02 | Projets | Statuts projet | Implémenter statuts Prospect, Budget, Devis, Confirmé, À planifier, Partiellement planifié, Planifié, En production, Terminé, Annulé. | Must | V1 | 3 |  | Backend | À faire | Moyen | Transitions historisées; filtres disponibles. | E2E | Sprint 1
US-010 | E02 | Sites | Gérer plusieurs sites | Structurer Site → Catégorie → Ressource et filtrer le planning par site. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Une ressource appartient à un site; vue multi-site possible. | E2E | Sprint 1
US-011 | E02 | Recherche | Recherche universelle | Rechercher client, projet, devis, ressource, personne, prestation. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Recherche <300 ms sur dataset cible; navigation vers objet. | E2E | Sprint 1
US-012 | E03 | Catalogue | CRUD prestation | Créer prestations avec catégorie, unité, planifiable, type ressource compatible, prix générique. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Prestations utilisables dans budget/devis et mapping planning. | E2E | Sprint 1
US-013 | E03 | Tarifs | Grille tarifaire générique | Gérer tarif catalogue avec dates de validité. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Tarif versionné et historisé. | E2E | Sprint 1
US-014 | E03 | Tarifs | Grille tarifaire client | Associer tarifs spécifiques à client/prestation, avec dates et remises. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Priorité tarif client sur générique; ancien devis conserve ancien prix. | E2E | Sprint 1
US-015 | E03 | Tarifs | Tarifs week-end/nuit | Permettre majorations paramétrables par prestation/grille. | Should | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Calcul tarifaire déterministe; testable. | E2E | Sprint 1
US-016 | E03 | Tarifs | Détecter tarif manquant | Bloquer l’envoi final si une ligne n’a aucun tarif valide. | Must | V1 | 3 |  | Backend | À faire | Moyen | Alerte explicite et liste des lignes concernées. | E2E | Sprint 1
US-017 | E04 | Budget | Éditeur de budget | Créer budget manuellement avec même moteur de lignes que devis. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Ajout/suppression/quantité/remise; totaux recalculés. | E2E | Sprint 2
US-018 | E04 | Budget | Conversion budget en devis | Convertir un budget confirmé en devis sans perdre l’historique. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Budget source conservé; devis lié; aucune réservation créée. | E2E | Sprint 2
US-019 | E04 | Devis | Éditeur de devis | Créer et modifier devis brouillon, appliquer tarifs automatiquement. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Totaux, remise, taxes, marge prévisionnelle calculés. | E2E | Sprint 2
US-020 | E04 | Devis | Statuts du devis | Brouillon, validation interne, envoyé, accepté, refusé, expiré, annulé. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Accepté déclenche CA signé et possibilité PLANIFIER LE DEVIS. | E2E | Sprint 2
US-021 | E04 | Devis | Immutabilité après validation | Un devis accepté ne peut plus être modifié; créer révision/complément. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Toute tentative de mutation directe rejetée côté serveur. | E2E | Sprint 2
US-022 | E04 | CA | Intégrer le devis validé au CA | Le CA signé est reconnu à la validation client. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Dashboard CA signé reflète immédiatement le devis accepté. | E2E | Sprint 2
US-023 | E04 | Historique | Versionner les documents commerciaux | Conserver numéros, versions, auteur, dates, statut et source. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Historique consultable par projet. | E2E | Sprint 2
US-024 | E05 | Viewport | Construire le PlanningViewport | Axe vertical ressources, horizontal temps, headers sticky, scroll fluide. | Must | V1 | 13 |  | Frontend | À faire | Élevé | 250 ressources / 10k réservations test; pas de freeze lors du scroll. | Performance | Sprint 2
US-025 | E05 | Vues | Vue Jour | Afficher journée avec granularité horaire configurable. | Must | V1 | 5 |  | Frontend | À faire | Moyen | Navigation et sélection exactes. | E2E | Sprint 3
US-026 | E05 | Vues | Vue Semaine | Afficher 7 jours avec week-end distingué. | Must | V1 | 5 |  | Frontend | À faire | Moyen | Échelle cohérente et scroll horizontal. | E2E | Sprint 3
US-027 | E05 | Vues | Vue 6 semaines | Afficher 6 semaines de manière exploitable pour l’exploitation. | Must | V1 | 8 |  | Frontend | À faire | Moyen | Lecture claire; réservation par jour; performance respectée. | E2E | Sprint 3
US-028 | E05 | Vues | Vue Mois | Vue mensuelle avec ressources et réservations multi-jours. | Must | V1 | 8 |  | Frontend | À faire | Moyen | Réservations spanning affichées sans ambiguïté. | E2E | Sprint 3
US-029 | E05 | Vues | Vue 3 mois | Vue capacité/planification à moyen terme. | Must | V1 | 8 |  | Frontend | À faire | Moyen | Navigation 2–3 mois à l’avance fluide. | E2E | Sprint 3
US-030 | E05 | Navigation | Aller à une date | Date picker et repositionnement instantané. | Must | V1 | 3 |  | Frontend | À faire | Moyen | Date future 3 mois atteinte en une action. | E2E | Sprint 3
US-031 | E05 | Navigation | Conserver centre temporel au zoom | Changer de vue sans perdre la période observée. | Must | V1 | 5 |  | Frontend | À faire | Moyen | Date centrale conservée lors du changement de vue. | E2E | Sprint 3
US-032 | E05 | Plein écran | Mode plein écran | Masquer navigation secondaire et maximiser planning. | Must | V1 | 3 |  | Frontend | À faire | Moyen | PLANYBOT repliable; sortie plein écran restaurée. | E2E | Sprint 3
US-033 | E05 | Virtualisation | Virtualiser lignes et temps | Ne rendre que le viewport + buffer. | Must | V1 | 13 |  | Frontend | À faire | Élevé | DOM/rendu borné; scroll 60 fps cible sur dataset de test. | Performance | Sprint 2
US-034 | E05 | Design | Thème clair professionnel | Fond blanc cassé/gris clair, week-end grisé, couleurs accessibles. | Must | V1 | 3 |  | Frontend | À faire | Moyen | Aucune interface principale fond noir; contraste accessible. | E2E | Sprint 2
US-035 | E06 | Création | Créer réservation à la souris | Cliquer-glisser sur ligne ressource pour créer une réservation. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Élevé | Preview ghost; dates exactes; popover léger; sauvegarde auto. | E2E | Sprint 3
US-036 | E06 | Drag & Drop | Déplacer réservation | Déplacement horizontal/vertical/diagonal avec validation serveur. | Must | V1 | 13 |  | Fullstack | À faire | Élevé | Optimistic UI; rollback en cas de conflit; durée conservée. | E2E | Sprint 3
US-037 | E06 | Resize | Étendre/réduire réservation | Poignées gauche/droite avec recalcul temps réel. | Must | V1 | 13 |  | Fullstack | À faire | Élevé | Nouvelle durée visible pendant resize; PLANYBOT recalculé. | E2E | Sprint 3
US-038 | E06 | Copier/coller | Copier/coller réservation | Cmd/Ctrl+C/V, nouvelle réservation distincte, liens métier conservés. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Copie n’altère pas original; nouvelle id; recalcul devis. | E2E | Sprint 4
US-039 | E06 | Multi-sélection | Sélection multiple | Cmd/Ctrl/Shift et rectangle de sélection. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Actions batch cohérentes et atomiques. | E2E | Sprint 4
US-040 | E06 | Batch | Déplacement multiple | Déplacer/coller/supprimer un groupe en une transaction. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Pas de 50 requêtes unitaires; rollback global si transaction atomique échoue. | E2E | Sprint 4
US-041 | E06 | Peinture | Mode peindre des jours | Sélection projet/prestation puis peinture de cellules non contiguës. | Should | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Création rapide sans doublon; undo possible. | E2E | Sprint 4
US-042 | E06 | Undo/Redo | Undo/Redo | Pile d’actions locale avec validation état serveur. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Création, déplacement, resize, suppression annulables. | E2E | Sprint 4
US-043 | E06 | Week-end | Week-end ON/OFF par réservation | Si OFF, samedi/dimanche non comptés et non bloqués; si ON, comptés et bloqués. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Vendredi→lundi =2 jours OFF, 4 jours ON. | E2E | Sprint 3
US-044 | E06 | Jours fériés | Calendrier jours fériés | Support calendrier national/site avec règle commerciale paramétrable. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Jour férié identifié et calcul reproductible. | E2E | Sprint 3
US-045 | E06 | Temps | Demi-journée et heure | Support unités jour, demi-journée, heure selon prestation/ressource. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Quantité calculée selon règle unique du SchedulingEngine. | E2E | Sprint 3
US-046 | E06 | Snapping | Magnétisme temporel | Pas selon vue: horaire en jour, demi-journée/jour en vues longues. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Pas stable et sans dérive pixel/date. | E2E | Sprint 3
US-047 | E06 | Ghost | Prévisualisation ghost | Afficher destination/durée avant drop/resize. | Must | V1 | 3 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Aucune mutation avant drop final. | E2E | Sprint 3
US-048 | E06 | Autosave | Sauvegarde automatique | Indicateur Synchronisé/Sauvegarde/Hors connexion. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Pas de bouton Sauvegarder nécessaire. | E2E | Sprint 4
US-049 | E07 | Consommation | Calculer vendu/planifié/reste | Pour chaque ligne planifiable, calculer quantité vendue, planifiée, reste, dépassement. | Must | V1 | 13 |  | Backend | À faire | Élevé | Calcul serveur déterministe; identique dans API et dashboard. | E2E | Sprint 4
US-050 | E07 | Mapping | Lier réservation à la ligne de devis | Conserver project_id, quote_id, quote_line_id, service_id. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Traçabilité complète jusqu’à réservation. | E2E | Sprint 4
US-051 | E07 | Statuts | Statut de planification | Non planifié, partiel, conforme, dépassement, validé. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Statut global dérivé des prestations planifiables. | E2E | Sprint 4
US-052 | E07 | Complément | Créer devis complémentaire brouillon | Premier dépassement crée un complément brouillon par projet. | Must | V1 | 13 |  | Backend | À faire | Élevé | Pas de doublon; tarif client/générique appliqué. | E2E | Sprint 4
US-053 | E07 | Complément | Synchroniser complément brouillon | +5→+3 met à jour quantité; 0 supprime/annule ligne selon audit. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Synchronisation transactionnelle avec planning. | E2E | Sprint 4
US-054 | E07 | Complément | Figer complément envoyé/validé | Après envoi, aucune modification automatique. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Nouveau dépassement crée complément n°2. | E2E | Sprint 4
US-055 | E07 | Base vendue | Réintégrer les compléments validés | Quantité vendue totale = devis principal + compléments validés. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | 23 planifiés / 23 vendus = conforme après complément validé. | E2E | Sprint 4
US-056 | E07 | Non planifiable | Exclure prestations non planifiables | Stockage, forfait, frais ne bloquent pas la complétude du planning. | Must | V1 | 3 |  | Backend | À faire | Moyen | Taux planification calculé uniquement sur lignes planifiables. | E2E | Sprint 4
US-057 | E08 | Assistant | Panneau PLANYBOT contextuel | Afficher à planifier, conforme, dépassements et actions. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Panneau repliable; données temps réel. | E2E | Sprint 6
US-058 | E08 | Dialogue | Conversation PLANYBOT | Répondre sur projet, devis, planning et disponibilité. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Réponses sourcées depuis données structurées; pas d’invention de quantité. | E2E | Sprint 6
US-059 | E08 | Recommandation | Suggérer ressources | Priorités: disponibilité → continuité → préférence client → site → coût. | Must | V1 | 13 |  | Data/IA | À faire | Élevé | Chaque proposition explique ses critères. | AI Eval | Sprint 6
US-060 | E08 | Action IA | Créer réservation après confirmation | PLANYBOT prépare proposition, utilisateur confirme, moteur crée. | Must | V1 | 13 |  | Data/IA | À faire | Élevé | Aucune mutation silencieuse; action auditée. | AI Eval | Sprint 6
US-061 | E08 | Action IA | Répartir une quantité vendue | Ex: « place 20 jours de montage » avec preview et contraintes. | Should | V2 | 13 |  | À affecter | À faire | Élevé | Preview complet; aucune réservation avant confirmation. | AI Eval
US-062 | E08 | Import Excel | Analyser planning Excel client | Extraire dates, prestations, ressources, durées, commentaires, ambiguïtés. | Must | V1 | 13 |  | Data/IA | À faire | Élevé | Prévisualisation structurée avant création. | AI Eval | Sprint 6
US-063 | E08 | Import Excel | Dialogue de clarification | PLANYBOT pose questions sur cellules ambiguës/manquantes. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Aucune donnée incertaine créée sans validation. | E2E | Sprint 6
US-064 | E08 | Audit IA | Historiser actions PLANYBOT | Prompt métier, proposition, confirmation, action, résultat. | Must | V1 | 5 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Audit consultable sans stocker inutilement données sensibles. | E2E | Sprint 6
US-065 | E09 | Ressources | CRUD ressource | Salle, personne, équipement, studio, licence, pool. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Type, site, capacité, compétences/tags. | E2E | Sprint 2
US-066 | E09 | Capacité | Gérer capacité >1 | Permettre pool de licences/ressources quantitatives. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Conflit déclenché seulement au dépassement capacité. | E2E | Sprint 2
US-067 | E09 | Maintenance | Bloquer maintenance | Créer indisponibilité maintenance visible. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Maintenance empêche confirmation normale. | E2E | Sprint 2
US-068 | E09 | Options | Double option | Autoriser deux options sur même ressource; premier projet confirmé prend priorité. | Must | V1 | 13 |  | Backend | À faire | Élevé | Priorité déterministe; second projet reçoit alerte/action alternative. | E2E | Sprint 5
US-069 | E09 | Statuts | Statuts réservation | Brouillon, option, confirmé, réalisé, annulé, indisponible, maintenance. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Transitions autorisées définies et auditées. | E2E | Sprint 2
US-070 | E09 | Ressource générique | Salle à définir | Réserver capacité sans salle précise puis affecter plus tard. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | PLANYBOT peut proposer une salle réelle. | E2E | Sprint 5
US-071 | E09 | Personnel | Compétences & indisponibilités | Compétences, congés, RTT, maladie, indisponibilités. | Should | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Recherche PLANYBOT filtre selon compétences et disponibilité. | E2E | Sprint 5
US-072 | E10 | Temps réel | Synchronisation WebSocket/SSE | Propager créations/modifications/suppressions aux autres utilisateurs. | Must | V1 | 13 |  | Fullstack | À faire | Élevé | Modification visible sans refresh en quelques secondes. | E2E | Sprint 5
US-073 | E10 | Présence | Afficher qui modifie | Afficher « X modifie cette réservation ». | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Présence libérée après fin/timeout. | E2E | Sprint 5
US-074 | E10 | Concurrence | Versioning optimiste | version sur réservation; rejet si version obsolète. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Aucune écrasement silencieux. | E2E | Sprint 5
US-075 | E10 | Lock | Verrou temporaire court | Lock de courte durée pendant interaction sensible. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Timeout automatique; pas de deadlock. | E2E | Sprint 5
US-076 | E10 | 3 planificateurs | Valider charge simultanée | Tester au moins 3 planificateurs simultanés. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Aucune perte de données sous scénario concurrent. | Load | Sprint 5
US-077 | E11 | Réalisé | Statut À confirmer après exécution | Après date, réservation bascule à confirmer selon règles. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Liste des réservations à confirmer disponible. | E2E | Sprint 7
US-078 | E11 | Réalisé | Valider réalisé par planificateur | Le planificateur confirme ou corrige la quantité réellement consommée. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Réalisé historisé séparément du planifié. | E2E | Sprint 7
US-079 | E11 | Écarts | Calculer planifié vs réalisé | Mesurer écart par réservation, prestation, projet. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Données disponibles pour Finance et PLANYBOT. | E2E | Sprint 7
US-080 | E11 | Facturable | Déterminer réalisé facturable | Identifier consommation réelle non couverte par base commerciale. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Écart non facturé remonté au dashboard Finance. | E2E | Sprint 7
US-081 | E12 | Modèle analytique | Créer modèle analytique métier | Dimensions: date, client, projet, prestation, ressource, site, entité, commercial, utilisateur. | Must | V1 | 13 |  | Data/IA | À faire | Élevé | Toutes métriques clés filtrables sur ces dimensions. | E2E | Sprint 1
US-082 | E12 | CA | Chaîne de CA | Budgeté, devisé, signé, planifié, réalisé, facturable, facturé, encaissé (si dispo). | Must | V1 | 13 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Définitions formelles et calculs auditables. | E2E | Sprint 1
US-083 | E12 | Backlog | CA signé restant à produire | Calculer backlog signé et sa répartition temporelle. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Drill-down jusqu’aux projets. | E2E | Sprint 7
US-084 | E12 | Forecast | Forecast 30/60/90 jours | Projeter CA depuis planning et base signée. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Filtres par client/site/commercial/prestation. | E2E | Sprint 7
US-085 | E12 | Coûts | Coût interne des salles | Paramétrer coût par jour/heure et période de validité. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Anciennes analyses conservent coût historique. | E2E | Sprint 7
US-086 | E12 | Coûts | Coût humain | Coût interne par personne/catégorie. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Coût planifié et réalisé calculable. | E2E | Sprint 7
US-087 | E12 | Coûts | Coût matériel/cloud/fournisseurs | Affecter coûts projet: matériel, licences, cloud, stockage, sous-traitance. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Coûts rattachables à projet/prestation/date. | E2E | Sprint 7
US-088 | E12 | Marge | Marge prévue et réelle | Calculer marge devis, marge planifiée, marge réelle à terminaison. | Must | V1 | 13 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Formules documentées; seuils d’alerte configurables. | E2E | Sprint 7
US-089 | E12 | Occupation | Taux d’occupation | Calcul jour/semaine/mois par salle, catégorie, site. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Capacité totale vs occupée vs disponible. | E2E | Sprint 7
US-090 | E12 | Capacité | Sous-utilisation et saturation | Identifier trous de charge et périodes de saturation. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Alertes avec drill-down vers ressources. | E2E | Sprint 7
US-091 | E12 | Rentabilité | Rentabilité multidimensionnelle | Par salle, prestation, client, projet, site. | Must | V1 | 13 |  | Data/IA | À faire | Moyen | CA, coûts et marge visibles pour toute dimension. | E2E | Sprint 7
US-092 | E12 | Dépassements | Dépassements non facturés | Mesurer valeur des prestations consommées hors devis/non facturées. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Liste actionnable par Finance. | E2E | Sprint 7
US-093 | E12 | Remises | Analyse tarifs/remises | Comparer tarif client au catalogue, remise et marge moyenne. | Must | V1 | 8 |  | Data/IA | À faire | Moyen | Identifier clients fort CA / faible marge. | E2E | Sprint 7
US-094 | E12 | Dashboard | Dashboard Direction | KPI synthèse CA, marge, backlog, forecast, occupation, alertes. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Filtres période/entité/site; drill-down. | E2E | Sprint 8
US-095 | E12 | Dashboard | Dashboard Finance | CA, facturable, facturé, marge, écarts, compléments, coûts, export. | Must | V1 | 13 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Toutes données exportables; drill-down projet. | E2E | Sprint 8
US-096 | E12 | Dashboard | Dashboard Planning | Occupation, saturation, reste à planifier, options, conflits. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Vue opérationnelle filtrable. | E2E | Sprint 8
US-097 | E12 | Dashboard | Dashboard Commercial | Pipeline budget/devis, taux conversion, CA signé, remises, marge. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Filtre commercial/client. | E2E | Sprint 8
US-098 | E12 | Dashboard | Dashboard Exploitation | Charge ressources, maintenance, consommation réelle. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Vue site/catégorie. | E2E | Sprint 8
US-099 | E12 | Dashboard | Dashboard Chef de projet | Budget/devis, planning, réalisé, écarts, marge projet. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Périmètre limité aux projets autorisés. | E2E | Sprint 8
US-100 | E12 | PLANYBOT Analytics | Questions Finance en langage naturel | Ex: CA à produire, projets à risque, salles sous-utilisées, dépassements non facturés. | Should | V2 | 13 |  | À affecter | À faire | Moyen | Réponses calculées sur modèle analytique; drill-down fourni. | AI Eval
US-101 | E13 | Excel | Exporter planning Excel | Exporter période, ressources, réservations et statuts. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Export fidèle aux filtres actifs. | E2E | Sprint 8
US-102 | E13 | PDF | Exporter planning PDF | Export visuel période sélectionnée. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Lisible sur A3/A4 paysage selon densité. | E2E | Sprint 8
US-103 | E13 | Analytics | Exporter données KPI Excel | Chaque dashboard permet export des données sous-jacentes. | Must | V1 | 5 |  | Fullstack | À faire | Moyen | Données détaillées cohérentes avec KPI. | E2E | Sprint 8
US-104 | E13 | BI | API Analytics | Exposer dataset pour Power BI/BI externe. | Must | V1 | 8 |  | Fullstack | À faire | Moyen | API documentée, sécurisée, filtrable. | E2E | Sprint 8
US-105 | E13 | Rapports | Rapports personnalisés | Vues enregistrées et rapports paramétrables. | Could | V2 | 8 |  | À affecter | À faire | Moyen | Utilisateur Finance peut sauvegarder filtres et colonnes. | E2E
US-106 | E14 | RBAC | Rôles standard | Admin, responsable planning, planificateur, commercial, chef de projet, lecture seule, Finance. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Permissions testées côté API et UI. | E2E | Sprint 0
US-107 | E14 | Finance | Visibilité coûts/marges | Finance voit tout; autres rôles selon matrice. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Aucune fuite de coût via API. | E2E | Sprint 8
US-108 | E14 | Périmètres | Périmètre site/projet | Limiter lecture/édition par site/projet/entité. | Must | V1 | 8 |  | Backend | À faire | Moyen | Filtrage serveur obligatoire. | E2E | Sprint 0
US-109 | E14 | Actions sensibles | Forcer conflit avec justification | Réservé profils habilités; justification obligatoire. | Must | V1 | 5 |  | Backend | À faire | Moyen | Action auditée et visible. | E2E | Sprint 8
US-110 | E15 | Tests unitaires | SchedulingEngine | Tester temps, week-end, fériés, chevauchements, capacité. | Must | V1 | 8 |  | QA | À faire | Moyen | Couverture forte sur fonctions critiques. | Unit | Sprint 9
US-111 | E15 | Tests unitaires | QuoteConsumptionEngine | Tester vendu/planifié/compléments/dépassements. | Must | V1 | 8 |  | QA | À faire | Moyen | Cas principaux et limites couverts. | Unit | Sprint 9
US-112 | E15 | Tests intégration | Planning→Devis complémentaire | Tester transaction complète et rollback. | Must | V1 | 8 |  | QA | À faire | Moyen | Aucun état partiel si erreur. | Integration | Sprint 9
US-113 | E15 | Tests E2E | Parcours planning principal | Ouvrir devis→planifier→copier→resize→dépasser→complément. | Must | V1 | 8 |  | QA | À faire | Moyen | Parcours automatisé stable. | E2E | Sprint 9
US-114 | E15 | Performance | Dataset 250 ressources / 10k réservations | Benchmark vues 6 semaines et 3 mois. | Must | V1 | 13 |  | QA | À faire | Élevé | Scroll/drag sans freeze; objectifs latence documentés. | Performance | Sprint 9
US-115 | E15 | Résilience | Perte réseau pendant mutation | UI affiche hors ligne, rollback ou retry sécurisé. | Must | V1 | 8 |  | QA | À faire | Moyen | Aucune fausse confirmation de sauvegarde. | Resilience | Sprint 9
US-116 | E15 | Navigateurs | Chrome/Safari/Edge | QA responsive desktop et ultrawide. | Must | V1 | 5 |  | QA | À faire | Moyen | Fonctions critiques identiques. | E2E | Sprint 9
US-117 | E15 | A11y | Accessibilité minimale | Focus clavier, contraste, labels, couleurs non exclusives. | Must | V1 | 5 |  | QA | À faire | Moyen | Audit accessibilité sans défaut critique. | E2E | Sprint 9
US-118 | E15 | Non-régression | Pipeline CI | Tests unitaires, intégration, E2E critiques à chaque merge. | Must | V1 | 8 |  | QA | À faire | Moyen | Merge bloqué si tests critiques échouent. | E2E | Sprint 9
US-119 | E16 | SAGE | Préparer interface SAGE | Définir mapping et stratégie future sans synchronisation automatique V1. | Could | V2 | 8 |  | À affecter | À faire | Moyen | Contrat d’intégration documenté; aucune dépendance V1. | E2E
US-120 | E16 | Calendrier | Outlook/Google Calendar | Synchronisation calendriers personnels. | Could | V2 | 13 |  | À affecter | À faire | Moyen | Décision et design d’intégration validés. | E2E
US-121 | E17 | Optimisation | Placement automatique optimisé | Proposer répartition multi-ressources tenant contraintes et priorités. | Should | V2 | 13 |  | À affecter | À faire | Moyen | Prévisualisation et score de proposition. | AI Eval
US-122 | E17 | Prédiction | Prévision saturation | Détecter saturation future et suggérer alternatives. | Should | V2 | 13 |  | À affecter | À faire | Moyen | Alerte expliquée et actionnable. | AI Eval
US-123 | E17 | Forecast IA | Prévision CA/capacité | Modèles IA en complément du forecast déterministe. | Could | V3 | 13 |  | À affecter | À faire | Moyen | Toujours distinguer prédiction et réalisé. | AI Eval
US-124 | E18 | Mobile | Consultation mobile | Afficher planning/projet/réservation en lecture. | Could | V3 | 8 |  | À affecter | À faire | Moyen | Lecture claire sur smartphone. | E2E
US-125 | E18 | Mobile | Confirmation légère | Permettre certaines validations simples depuis mobile. | Could | V3 | 8 |  | À affecter | À faire | Moyen | Permissions et audit identiques au desktop. | E2E

## Epics
Epic ID | Epic | Objectif | Version cible
E01 | Fondations & architecture | Socle technique, contrats API, auth, audit, événements, observabilité | V1
E02 | Clients & projets | Gestion clients, projets, statuts, contacts, entités et sites | V1
E03 | Catalogue prestations & tarifs | Prestations, unités, grilles tarifaires client/génériques, historique prix | V1
E04 | Budget & devis | Éditeur budget/devis, workflow, statuts, conversion, CA signé | V1
E05 | Moteur Planning graphique | Viewport, vues temps, virtualisation, navigation, plein écran, interaction | V1
E06 | Réservations & calendrier métier | Création, drag/drop, resize, week-end, jours fériés, conflits | V1
E07 | Lien Devis ↔ Planning | Consommation devis, reste à planifier, dépassement, complément automatique | V1
E08 | PLANYBOT Planning | Assistant, analyse, recommandations, actions validées, import Excel | V1
E09 | Ressources & capacité | Salles, personnes, matériel, capacité, maintenance, options | V1
E10 | Multi-utilisateur & temps réel | Concurrence, présence, verrouillage court, synchro temps réel | V1
E11 | Réalisé & clôture | Validation du réalisé par planificateur, écarts planifié/réalisé | V1
E12 | Finance & Analytics | CA, coûts, marges, occupation, backlog, forecast, drill-down | V1
E13 | Exports & reporting | Excel, PDF, exports BI, API analytics | V1
E14 | Sécurité & permissions | RBAC, visibilité coûts/marges, périmètres par rôle/site | V1
E15 | QA, performance & résilience | Tests, performance, erreurs, reprise, non-régression | V1
E16 | Intégrations externes | SAGE, calendriers externes, connecteurs futurs | V2
E17 | Optimisation IA avancée | Placement automatique, capacité prédictive, forecast IA | V2
E18 | Mobile & mobilité | Consultation mobile et actions légères | V3

## Releases
Release | Objectif | Contenu | Règle de priorité
V1 | MVP professionnel exploitable | Socle complet métier: clients/projets, devis, planning graphique, réservations, PLANYBOT contrôlé, devis complémentaires, réalisé, analytics/finance, QA. | Must + une partie Should structurante
V2 | Optimisation & intégrations | Actions IA avancées, rapports personnalisés, API/BI enrichie, préparation SAGE, calendriers externes. | Should/Could
V3 | Extension & mobilité | Mobile et prédictions IA avancées. | Could

## QA & DoD
ID | Critère Definition of Done | Exigence
DOD-01 | Règle métier documentée | La règle et ses cas limites sont décrits.
DOD-02 | Frontend implémenté | UX conforme à la spécification et accessible.
DOD-03 | API implémentée | Validation serveur et erreurs structurées.
DOD-04 | Persistance | Données sauvegardées et versionnées si nécessaire.
DOD-05 | Permissions | Contrôles côté serveur et UI.
DOD-06 | Audit | Mutation critique historisée.
DOD-07 | Tests unitaires | Fonctions métier critiques couvertes.
DOD-08 | Tests intégration | Flux inter-modules validé.
DOD-09 | Tests E2E | Parcours utilisateur critique validé.
DOD-10 | Performance | Pas de régression sur dataset cible.
DOD-11 | Gestion erreurs | Messages actionnables, aucun état incohérent.
DOD-12 | QA validée | Aucun bug critique/majeur ouvert.

## Listes
Priorité | Release | Statut | Risque | Owner | Type QA | Sprint | Epic
Must | V1 | À faire | Faible | À affecter | Unit | Backlog | E01
Should | V2 | En cours | Moyen | Frontend | Integration | Sprint 1 | E02
Could | V3 | Bloqué | Élevé | Backend | E2E | Sprint 2 | E03
Won't |  | En revue |  | Fullstack | Performance | Sprint 3 | E04
|  | Terminé |  | QA | AI Eval | Sprint 4 | E05
|  |  |  | Data/IA | Contract | Sprint 5 | E06
|  |  |  | DevOps | Ops | Sprint 6 | E07
|  |  |  | Produit | Resilience | Sprint 7 | E08
|  |  |  | Finance | Load | Sprint 8 | E09

## Plan V1
Sprint | Thème | Périmètre | Objectif résultat | Équipes principales | Gate de sortie | Stories V1 | Points V1
Sprint 0 | Fondations | Architecture, API, audit, événements, RBAC et conventions techniques. | Obtenir un socle figé avant les écrans métier. | Lead/Backend/DevOps/QA | Architecture + contrat API validés | 8 | 55
Sprint 1 | Données métier & analytics foundation | Clients, projets, prestations, tarifs, modèle analytique et définitions CA. | Créer les sources de vérité métier et les dimensions Finance. | Backend/Data/Finance/QA | Données métier stables + règles tarifaires testées | 12 | 75
Sprint 2 | Commercial & noyau planning | Budget/devis, ressources, viewport planning, virtualisation et design clair. | Faire fonctionner un devis validé et un planning performant minimal. | Fullstack/Frontend/Backend/QA | Devis accepté + planning charge 250 ressources | 14 | 96
Sprint 3 | Interactions Planning | Jour/semaine/6 sem./mois/3 mois, navigation, création, drag/drop, resize, temps, WE. | Obtenir le premier planning réellement manipulable. | Frontend/Backend/QA | Création/déplacement/resize sans incohérence | 16 | 108
Sprint 4 | Planning ↔ Devis | Copier/coller, multi-sélection, undo/redo, consumption engine, compléments automatiques. | Assurer la continuité vendu → planifié → dépassement. | Fullstack/Backend/QA | Dépassement produit exactement un complément | 14 | 108
Sprint 5 | Ressources avancées & temps réel | Double option, ressource générique, compétences, WebSocket, présence et concurrence. | Rendre le planning exploitable par plusieurs opérateurs. | Backend/Fullstack/QA | 3 planificateurs simultanés sans perte | 8 | 65
Sprint 6 | PLANYBOT & import Excel | Panneau, dialogue, recommandations, actions validées, analyse Excel et audit IA. | Ajouter l’assistance intelligente sans rendre l’IA source de vérité. | Data/IA/Backend/QA | IA propose, humain confirme, moteur exécute | 7 | 68
Sprint 7 | Réalisé & Finance Engine | Validation du réalisé, coûts, marges, occupation, backlog, forecast, rentabilité. | Transformer les données opérationnelles en données Finance fiables. | Backend/Data/Finance/QA | Prévu/planifié/réalisé/facturable cohérents | 15 | 127
Sprint 8 | Dashboards, exports & sécurité finale | Dashboards métier, Excel/PDF/BI, permissions coûts/marges, drill-down. | Livrer l’outil de pilotage Direction/Finance/Planning/Commercial. | Fullstack/Data/Finance/QA | KPI auditables + exports cohérents | 12 | 86
Sprint 9 | Hardening & Release Candidate | Non-régression, performance, résilience, navigateurs, accessibilité, E2E. | Ne livrer que lorsque la V1 satisfait la DoD et les gates. | QA/DevOps/Toute équipe | RC sans bug critique/majeur ouvert | 9 | 71

## Equipe V1
Rôle | Responsabilités | Présence | Règle
Lead Developer / Architecte | Architecture, décisions techniques, revue contrats, intégration globale | Sprint 0 à 9 | Doit arbitrer les divergences avec le dossier maître, jamais inventer une règle métier.
Backend | API, règles métier, moteurs Scheduling/QuoteConsumption, concurrence, sécurité | Sprint 0 à 9 | Source de vérité des calculs métier.
Frontend Planning | Viewport, virtualisation, interactions graphiques, UX planning | Sprint 2 à 9 | Optimistic UI mais aucune règle métier financière locale.
Fullstack | Budget/devis, dashboards, intégration UI/API, exports | Sprint 2 à 9 | Responsable des flux inter-modules.
Data / IA | PLANYBOT, import Excel, modèle analytique, forecast | Sprint 1, 6 à 9 | IA assistante; calcul déterministe hors LLM.
QA | Tests dès Sprint 0, automation, E2E, performance, non-régression | Sprint 0 à 9 | Aucune story terminée sans critères d’acceptation validés.
DevOps | CI/CD, observabilité, environnements, WebSocket infra, monitoring | Sprint 0, 5, 9 | Environnements reproductibles et rollback de release.
Référent Finance | Définitions KPI, coûts, marges, validation analytics | Sprint 1, 7, 8 | Valide les chiffres avant gate Finance.
Product Owner métier | Arbitrage fonctionnel, validation parcours Planning/Devis/PLANYBOT | Sprint 0 à 9 | Toute ambiguïté métier remonte au PO; pas de supposition développeur.

## Gates V1
Gate | Nom | Après | Critère de passage | Type
G0 | Architecture figée | Sprint 0 | OpenAPI, ADR, RBAC, audit, événements, convention temps/idempotence validés. | Bloquant
G1 | Données métier fiables | Sprint 1 | Clients/projets/prestations/tarifs + modèle analytique validés. | Bloquant
G2 | Planning kernel performant | Sprint 2 | Viewport virtualisé sur dataset cible et devis accepté exploitable. | Bloquant
G3 | Planning manipulable | Sprint 3 | Créer/déplacer/étirer/naviguer/WE sans incohérence. | Bloquant
G4 | Continuité commerciale | Sprint 4 | Vendu ↔ planifié ↔ dépassement ↔ complément exact et transactionnel. | Bloquant
G5 | Multi-user fiable | Sprint 5 | 3 opérateurs simultanés; aucune perte/écrasement silencieux. | Bloquant
G6 | PLANYBOT contrôlé | Sprint 6 | Aucune action IA silencieuse; preview + confirmation + audit. | Bloquant
G7 | Finance fiable | Sprint 7 | Planifié/réalisé/coût/marge/backlog/forecast réconciliés. | Bloquant
G8 | Pilotage complet | Sprint 8 | Dashboards et exports reconciliables au détail. | Bloquant
G9 | Release Candidate | Sprint 9 | 0 bug critique/majeur, performance cible, E2E verts, rollback testé. | Release

## Lancement V1
ID | Action de lancement | Échéance | Statut
L-01 | Nommer officiellement les responsables de chaque rôle. | Avant Sprint 0 | À faire
L-02 | Créer branches/repository/environnements dev-test-staging. | Avant Sprint 0 | À faire
L-03 | Placer Dossier Maître V2 et Backlog V1 dans /docs/specifications du repo. | Avant Sprint 0 | À faire
L-04 | Créer ADR-001 architecture et ADR-002 convention temps/calendrier. | Sprint 0 | À faire
L-05 | Définir schéma DB initial et migration framework. | Sprint 0 | À faire
L-06 | Créer OpenAPI v1 et nomenclature d’erreurs. | Sprint 0 | À faire
L-07 | Mettre CI: lint + unit + integration + build. | Sprint 0 | À faire
L-08 | Construire dataset de charge: 250 ressources / 10 000 réservations. | Sprint 0 | À faire
L-09 | Créer tests contractuels règles week-end et quantité. | Sprint 0 | À faire
L-10 | Interdire merge d’une story sans critères d’acceptation et QA associés. | Permanent | À faire
L-11 | Faire une démo de gate à la fin de chaque Sprint. | Permanent | À faire
L-12 | Tout changement métier après gel passe par une Change Request documentée. | Permanent | À faire